项目质量管理

项目质量管理包括执行组织确定质量政策、目标与职责的各过程和活动，从而使项目满足其预定的需求。项目质量管理确保项目需求，包括产品需求，得到满足和确认。

- 项目质量管理需要兼顾项目管理与项目可交付成果两个方面。它适用于所有项目，无论项目的可交付成果具有何种特性。

- 质量的测量方法和技术则需专门针对项目所产生的可交付成果类型而定。

- 无论什么项目，未达到质量要求，都会给某个或全部项目干系人带来严重的负面后果，例如：

- 为满足客户要求而让项目团队超负荷工作，就可能导致利润下降、项目风险增加，以及员工疲劳、出错或返工；

- 为满足项目进度目标而仓促完成预定的质量检查，就可能造成检验疏漏、利润下降，以及后续风险增加。

- 质量与等级不是相同的概念。

- 质量作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的程度（ISO 9000）”。

- 等级作为设计意图，是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类。

- 质量水平未达到质量要求肯定是个问题，而低等级不一定是个问题。

- 精确是对精密程度的度量。增量的数量越多，精确度就越高。

- 准确是对正确性的评估。

- 现代质量管理方法承认以下几方面的重要性：

- 客户满意。“符合要求”（确保项目产出预定的成果）和“适合使用”（产品或服务必须满足实际需求）结合起来。

- 预防胜于检查。预防错误的成本通常远低于在检查或使用中发现并纠正错误的成本。

- 持续改进。由休哈特提出并经戴明完善的计划—实施—检查—行动（PDCA）循环是质量改进的基础。另外，诸如全面质量管理（TQM）、六西格玛和精益六西格玛等质量管理举措，也可以改进项目的管理质量及项目的产品质量。常用的过程改进模型包括马尔科姆·波多里奇模型、组织级项目管理成熟度模型（OPM3®）和能力成熟度集成模型（CMMI®）。

- 管理层的责任。项目的成功需要项目团队全体成员的参与。然而，管理层在其质量职责内，肩负着为项目提供具有足够能力的资源的相应责任。

- 质量成本。质量成本是指一致性工作和非一致性工作的总成本。一致性工作是为预防工作出错而做的附加努力，非一致性工作是为纠正已经出现的错误而做的附加努力。质量工作的成本在可交付成果的整个生命周期中都可能发生。与后项目质量成本有关的问题，也应该成为项目集管理和项目组合管理的关注点，以便项目、项目集和项目组合管理办公室专门开展审查，提供模板和分配资金。

# 8.2 项目质量管理的过程

| 过程 | 定义 | 主要作用 | 其他描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划质量管理 | 识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求的过程。 | - 为整个项目中如何管理和确认质量提供了指南和方向。 |  |
| 估算成本 | 估算成本是对完成项目活动所需资金进行近似估算的过程。 | 确定完成项目工作所需的成本数额。 | - 成本估算是对完成活动所需资源的可能成本的量化评估。 - 成本估算可在活动层级呈现，也可以汇总形式呈现。 |
| 制定预算 | 制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。 | - 确定成本基准，可据此监督和控制项目绩效。 | - 项目预算包括经批准用于项目的全部资金。 - 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，但不包括管理储备。 |
| 控制成本 | 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更的过程。 | - 发现实际与计划的差异，以便采取纠正措施，降低风险。 | - 只有经过实施整体变更控制过程（见4.5节）的批准，才可以增加预算。 - 在成本控制中，应重点分析项目资金支出与相应完成的实际工作之间的关系。 - 有效成本控制的关键在于，对经批准的成本基准及其变更进行管理。 - 项目成本控制包括： - 对造成成本基准变更的因素施加影响； - 确保所有变更请求都得到及时处理； - 当变更实际发生时，管理这些变更； - 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按WBS组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额； - 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差； - 对照资金支出，监督工作绩效； - 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更； - 向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本； - 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。 |

# 8.3 项目质量管理的输入、工具与技术及输出

| # 类型 | # 名称 | # 定义与描述 |
| --- | --- | --- |
| # 规划质量管理 |  |  |

| # 输入 | # 项目管理计划 | - 项目管理计划中用于制定质量管理计划的信息包括（但不限于）： - 范围基准。项目范围说明书；工作分解结构； WBS词典。 - 进度基准。进度基准记录经认可的进度绩效指标，包括开始和完成日期。 - 成本基准。记录用于考核成本绩效的、经过认可的时间间隔。 - 其他管理计划。 |
| --- | --- | --- |
|  | # 干系人登记册 | - 规定了项目总体预算，可据此确定详细的项目成本。项目章程所规定的项目审批要求，也对项目成本管理有影响。 |
|  | # 风险登记册 | - 风险登记册包含可能影响质量要求的各种威胁和机会的信息。 |
|  | # 需求文件 | - 需求文件记录项目应该满足的、与干系人期望有关的需求。需求文件中包括（但不限于）项目（包括产品）需求和质量需求。这些需求有助于项目团队规划将如何开展项目质量控制。 |
|  | # 组织过程资产 |  |
|  | # 事业环境因素 |  |
| # 工具技术 | # 成本效益分析 | - 达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升赢利能力。 - 对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益。 |
|  | # 质量成本 | - 质量成本包括在产品生命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求（返工），而发生的所有成本。 - 失败成本常分内部（项目内部发现的）和外部（客户发现的）两类。失败成本也称为劣质成本。 |
|  | # 七种基本质量工具 | - 因果图（鱼骨图/石川图）； - 流程图（过程图）； - 核查表； - 帕累托图； - 直方图； - 控制图；一七法则。 - 散点图 |
|  | # 标杆对照 | - 标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。 - 作为标杆的项目可以来自执行组织内部或外部，或者来自同一应用领域。标杆对照也允许用不同应用领域的项目做类比。 |
|  | # 实验设计 | - 实验设计（DOE）是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。 - DOE也有助于产品或过程的优化。它用来降低产品性能对各种环境变化或制造过程变化的敏感度。该技术的一个重要特征是，它为系统地改变所有重要因素（而不是每次只改变一个因素）提供了一种统计框架。通过对实验数据的分析，可以了解产品或流程的最优状态，找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用。例如，汽车设计师可使用该技术来确定悬架与轮胎如何搭配，才能以合理成本取得最理想的行驶性能。 |
|  | # 抽样统计 | - 抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定，以便在质量成本中考虑测试数量和预期废料等。 |
|  | # 其他质量管理工具 | - 头脑风暴 - 力场分析。显示变更的推力和阻力的图形。 - 名义小组技术。 - 质量管理和控制工具。 |
|  | # 会议 | - 参会人员可以包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、负责项目质量管理活动（规划质量管理、实施质量保证或控制质量）的人员，以及需要参加的其他人员。 |
| # 输出 | # 质量管理计划 | 应该在项目早期就对质量管理计划进行评审，以确保决策是基于准确信息的。这样做的好处是，更加关注项目的价值定位，降低因返工而造成的成本超支金额和进度延误次数。 |
|  | # 过程改进计划 | - 过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动。需要考虑的方面包括： 过程边界；过程配置；过程测量指标；绩效改进目标 |
|  | # 质量测量指标 | - 用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。 - 测量指标的可允许变动范围称为公差。 - 质量测量指标用于实施质量保证和控制质量过程。质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。 |
|  | # 质量核对单 | - 核对单是一种结构化工具，通常具体列出各项内容，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。 - 质量核对单应该涵盖在范围基准中定义的验收标准。 |
|  | # 项目文件更新 | - 干系人登记册 - 责任分配矩阵 - WBS和WBS词典 |
| 估算成本 |  |  |
| # 输入 | # 成本管理计划 | - 成本管理计划规定了如何管理和控制项目成本，包括估算活动成本的方法和需要达到的准确度。 |
|  | # 人力资源管理计划 | - 提供了项目人员配备情况、人工费率和相关奖励/认可方案，是制定项目成本估算时必须考虑的因素。 |
|  | # 范围基准 | - 范围基准中的范围说明书，项目WBS、WBS词典。 - 范围基准中可能还包括与合同和法律有关的信息，如健康、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权、执照和许可证等。 |
|  | # 项目进度计划 | - 项目工作所需的资源种类、数量和使用时间，都会对项目成本产生很大影响。 - 进度活动所需的资源及其使用时间，是本过程的重要输入。 |
|  | # 风险登记册 | - 通过审查风险登记册，考虑应对风险所需的成本。风险既可以是威胁，也可以是机会，通常会对活动及整个项目的成本产生影响。 |
|  | # 事业环境因素 |  |
|  | # 组织过程资产 |  |
| # 技术工具 | # 类比估算 | - 在估算成本时，这项技术以过去类似项目的实际成本为依据，来估算当前项目的成本。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。 - 在项目详细信息不足时，例如在项目的早期阶段，就经常使用这种技术来估算成本数值。该方法综合利用历史信息和专家判断。 - 类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低 |
|  | # 参数估算 | - 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。 |
|  | # 自下而上估算 | - 对工作组成部分进行估算的一种方法。 - 自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模和复杂程度。 |
|  | # 三点估算 |  |
|  | # 储备分析 | - 应急储备：为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备（有时称为“应急费用”）。应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知—未知”风险。 - 随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。应该在成本文件中清楚地列出应急储备。应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分。 - 管理储备：管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。 - 管理储备用来应对会影响项目的“未知—未知”风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分。当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，从而导致成本基准变更。 |
|  | # 质量成本 |  |
|  | # 项目管理软件 |  |
|  | # 卖方投标分析 |  |
|  | # 群体决策技术 |  |
|  | # 专家判断 |  |
| # 输出 | # 活动成本估算 | - 对完成项目工作可能需要的成本的量化估算。 - 成本估算可以是汇总的或详细分列的。成本估算应该覆盖活动所使用的全部资源 - 如果间接成本也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。 |
|  | # 估算依据 | - 成本估算所需的支持信息的数量和种类 - 活动成本估算的支持信息可包括：  关于估算依据的文件（如估算是如何编制的）；  关于全部假设条件的文件；  关于各种已知制约因素的文件；  对估算区间的说明（如“10 000欧元±10%”就说明了预期成本的所在区间）；  对最终估算的置信水平的说明。 |
|  | # 项目文件更新 | - 包括但不限于风险登记册。 |
| 制定预算 |  |  |
| # 输入 | # 成本管理计划 | - 进度管理计划规定了用于项目的进度规划方法和工具，对活动排序具有指导作用。 |
|  | # 范围基准 | - 项目范围说明说。 - 工作分解结构。 - WBS词典。 |
|  | # 活动成本估算 |  |
|  | # 估算依据 | - 里程碑清单中可能已经列出特定里程碑的实现日期，这可能影响活动排序的方式。 |
|  | # 项目进度计划 | - 项目进度计划包括项目活动、里程碑、工作包和控制账户的计划开始和完成日期。可根据这些信息，把计划成本和实际成本汇总到相应的日历时段中。项目范围说明书中的其他信息也可能影响活动排序，如项目可交付成果、项目制约因素和假设条件。 |
|  | # 资源日历 | - 从资源日历中了解项目资源的种类和使用时间。可根据这些信息，确定项目周期各阶段的资源成本。 |
|  | # 风险登记册 | - 应该审查风险登记册，从而确定如何汇总风险应对成本。 |
|  | # 协议 | - 在制定预算时，需要考虑将要或已经采购的产品、服务或成果的成本，以及适用的协议信息。 |
|  | # 组织过程资产 |  |
| # 工具技术 | # 成本汇总 | 先把成本估算汇总到WBS中的工作包，再由工作包汇总至WBS更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。 |
|  | # 储备分析 | - 通过预算储备分析，可以计算出项目的应急储备与管理储备。 |
|  | # 专家判断 |  |
|  | # 历史关系 | 类比和参数模型的成本及准确性可能差别很大。它们将最为可靠，如果：  用来建立模型的历史信息准确；  模型中的参数易于量化；  模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。 |
|  | # 资金限制平衡 | 应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。 |
| # 输出 | # 成本基准 | - 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。 - 成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。 |
|  | # 项目资金需求 | - 根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。 - 成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务。 - 项目资金通常以增量而非连续的方式投入，并且可能是非均衡的，阶梯状。 - 如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。 |
|  | # 项目文件更新 |  风险登记册；  活动成本估算；  项目进度计划。 |
| 控制成本 |  |  |
| # 输入 | # 项目管理计划 | - 成本基准。把成本基准与实际结果相比，以判断是否需要进行变更或采取纠正或预防措施。 - 成本管理计划。成本管理计划规定了如何管理与控制项目成本。 |
|  | # 项目资金需求 | - 包括项目支出加上预计债务。 |
|  | # 工作绩效数据 | - 工作绩效数据是关于项目进展情况的数据，如哪些活动已开工、进展如何，以及哪些可交付成果已完成，还包括已批准的成本和已发生的成本。 |
|  | # 组织过程资产 |  |
| # 工具技术 | # 挣值管理 | - 挣值管理（EVM）是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估项目绩效和进展的方法。 - 它把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展。 - 挣值管理针对每个工作包和控制账户，计算并监测以下三个关键指标： - 计划价值。计划价值（PV）是为计划工作分配的经批准的预算。应该把该预算分配至项目生命周期的各个阶段。 - 完工预算。为将要执行的工作所建立的全部预算的总和。 - 挣值。挣值（EV）是对已完成工作的测量值，用分配给该工作的预算来表示。EV的计算应该与PMB相对应，且所得的EV值不得大于相应组件的PV总预算。EV常用于计算项目的完成百分比。 - 实际成本。实际成本（AC）是在给定时段内，执行某工作而实际发生的成本，是为完成与EV相对应的工作而发生的总成本。 - 也应该监测实际绩效与基准之间的偏差： - 进度偏差。SV=EV-PV。最好与关键路径法（CPM）和风险管理一起使用。 - 成本偏差。CV=EV-AC。负的CV一般都是不可挽回的。 - 完工偏差。VAC=BAC-EAC. - 进度绩效指数。SPI=EV/PV。当SPI小于1.0时，说明已完成的工作量未达到计划要求；当SPI大于1.0时，则说明已完成的工作量超过计划。 - 成本绩效指数。CPI=EV/AC。CPI小于1.0时，说明已完成工作的成本超支；当CPI大于1.0时，则说明到目前为止成本有结余。 - 完工估算：EAC=AC+ETC - 完工尚需估算（ETC）。完成所有剩余项目工作的预计成本。 |
|  | # 预测 | - 假设按预算完成ETC工作：ETC=BAC-EV。特殊情况，以后不会发生 - 假设以当前 CPI完成ETC工作：ETC=(BAC-EV)/CPI。持续发生，不可避免。默认 - 假设SPI与CPI同时影响：ETC=(BAC-EV)/(CPI*SPI) - 完工尚需绩效指数（TCPI）：为按计划完成，必须维持的效率。 TCPI(EAC)=(BAC-EV)/(BAC-AC) 剩余工作/剩余资金 如果累计CPI低于基准（如图7-13所示），那么项目的全部剩余工作都应立即按TCPI（BAC）（图7-13中最高的那条线）执行，才能确保实际总成本不超过批准的BAC。 - 如果BAC已明显不再可行，则项目经理应考虑使用EAC进行TCPI计算。 TCPI(EAC)=(BAC-EV)/(EAC-AC) 为实现当前的完工估算（EAC），必须维持的效率。 >1 很难完成。<1很容易完成。 |
|  | # 绩效审查 |  |
|  | # 储备分析 | - 可以采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况，从而判断是否还需要这些储备，或者是否需要增加额外的储备。 |
|  | # 项目管理软件 | - 项目管理软件，如进度规划软件，有助于规划、组织与管理资源库，以及编制资源估算。 - 利用先进的软件，可以确定资源分解结构、资源可用性、资源费率和各种资源日历，从而有助于优化资源使用 |
| # 输出 | # 工作绩效信息 | - WBS各组件（尤其是工作包和控制账户）的CV，SV，CPI，SPI，TCPI和VAC值，都需要记录下来，并传达给干系人。 |
|  | # 成本预测 | - 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。 - 资源类别包括人力、材料、设备和用品。 - 资源类型包括技能水平、等级水平或适用于项目的其他类型。 - 资源分解结构有助于结合资源使用情况，组织与报告项目的进度数据。 |
|  | # 变更请求 | - 分析项目绩效后，可能会就成本基准或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。变更请求可以包括预防或纠正措施。变更请求需经过实施整体变更控制（见4.5节）的审查和处理。 |
|  | # 项目管理计划更新 | - 成本基准；成本管理计划。 |
|  | # 项目文件更新 | - 成本估算；估算依据。 |
|  | # 组织过程资产更新 |  |