项目成本管理

项目成本管理包含为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，从而确保项目在批准的预算内完工。

- 在某些项目，特别是范围较小的项目中，成本估算和成本预算之间的联系非常紧密，以至于可视为一个过程，由一个人在较短时间内完成。

- 项目成本管理应考虑干系人对掌握成本情况的要求。不同的干系人会在不同的时间、用不同的方法测算项目成本。

- 项目成本管理重点关注完成项目活动所需资源的成本，但同时也应考虑项目决策对项目产品、服务或成果的使用成本、维护成本和支持成本的影响。例如，限制设计审查的次数可降低项目成本，但可能增加由此带来的产品运营成本。

- 应该在项目规划阶段的早期就对成本管理工作进行规划，建立各成本管理过程的基本框架，以确保各过程的有效性及各过程之间的协调性。

# 7.2 项目成本管理的过程

| 过程 | 定义 | 主要作用 | 其他描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划成本管理 | 规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档的过程。 | - 在整个项目中为如何管理项目成本提供指南和方向。 | - 成本管理过程及其工具与技术，应记录在成本管理计划中。 |
| 估算成本 | 估算成本是对完成项目活动所需资金进行近似估算的过程。 | 确定完成项目工作所需的成本数额。 | - 成本估算是对完成活动所需资源的可能成本的量化评估。 - 成本估算可在活动层级呈现，也可以汇总形式呈现。 |
| 制定预算 | 制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。 | - 确定成本基准，可据此监督和控制项目绩效。 | - 项目预算包括经批准用于项目的全部资金。 - 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，但不包括管理储备。 |
| 控制成本 | 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更的过程。 | - 发现实际与计划的差异，以便采取纠正措施，降低风险。 | - 只有经过实施整体变更控制过程（见4.5节）的批准，才可以增加预算。 - 在成本控制中，应重点分析项目资金支出与相应完成的实际工作之间的关系。 - 有效成本控制的关键在于，对经批准的成本基准及其变更进行管理。 - 项目成本控制包括： - 对造成成本基准变更的因素施加影响； - 确保所有变更请求都得到及时处理； - 当变更实际发生时，管理这些变更； - 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按WBS组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额； - 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差； - 对照资金支出，监督工作绩效； - 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更； - 向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本； - 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。 |

# 7.3 项目成本管理的输入、工具与技术及输出

| # 类型 | # 名称 | # 定义与描述 |
| --- | --- | --- |
| # 规划成本管理 |  |  |

| # 输入 | # 项目管理计划 | - 项目管理计划中用于制定成本管理计划的信息包括（但不限于）： - 范围基准。范围基准包括项目范围说明书和WBS细节，可用于成本估算和管理。 - 其他信息。 - 进度基准。定义了项目成本将在何时发生。 |
| --- | --- | --- |
|  | # 项目章程 | - 规定了项目总体预算，可据此确定详细的项目成本。项目章程所规定的项目审批要求，也对项目成本管理有影响。 |
|  | # 组织过程资产 |  |
|  | # 事业环境因素 |  |
| # 工具技术 | # 专家判断 |  |
|  | # 分析技术 | - 在制定成本管理计划时，可能需要选择项目筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等。 - 成本管理计划中可能也需详细说明筹集项目资源的方法，如自制、采购、租用或租赁。如同会影响项目的其他财务决策，这些决策可能对项目进度和风险产生影响。 - 组织政策和程序可能影响采用哪种财务技术进行决策。可用的技术包括（但不限于）：回收期、投资回报率、内部报酬率、现金流贴现和净现值。 |
|  | # 会议 | - 项目团队可能举行规划会议来制定成本管理计划。 - 参会人员可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、项目成本负责人，以及其他必要人员。 |
| # 输出 | # 成本管理计划 | - 描述将如何规划、安排和控制项目成本。 - 在成本管理计划中规定： - 准确度。 - 计量单位。 - 组织程序链接。 - 精确度。 - 控制临界值。 - 绩效测量规则 - 报告格式。 - 过程描述。 - 其他细节。 |
| 估算成本 |  |  |
| # 输入 | # 成本管理计划 | - 成本管理计划规定了如何管理和控制项目成本，包括估算活动成本的方法和需要达到的准确度。 |
|  | # 人力资源管理计划 | - 提供了项目人员配备情况、人工费率和相关奖励/认可方案，是制定项目成本估算时必须考虑的因素。 |
|  | # 范围基准 | - 范围基准中的范围说明书，项目WBS、WBS词典。 - 范围基准中可能还包括与合同和法律有关的信息，如健康、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权、执照和许可证等。 |
|  | # 项目进度计划 | - 项目工作所需的资源种类、数量和使用时间，都会对项目成本产生很大影响。 - 进度活动所需的资源及其使用时间，是本过程的重要输入。 |
|  | # 风险登记册 | - 通过审查风险登记册，考虑应对风险所需的成本。风险既可以是威胁，也可以是机会，通常会对活动及整个项目的成本产生影响。 |
|  | # 事业环境因素 |  |
|  | # 组织过程资产 |  |
| # 技术工具 | # 类比估算 | - 在估算成本时，这项技术以过去类似项目的实际成本为依据，来估算当前项目的成本。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。 - 在项目详细信息不足时，例如在项目的早期阶段，就经常使用这种技术来估算成本数值。该方法综合利用历史信息和专家判断。 - 类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低 |
|  | # 参数估算 | - 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。 |
|  | # 自下而上估算 | - 对工作组成部分进行估算的一种方法。 - 自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模和复杂程度。 |
|  | # 三点估算 |  |
|  | # 储备分析 | - 应急储备：为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备（有时称为“应急费用”）。应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知—未知”风险。 - 随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。应该在成本文件中清楚地列出应急储备。应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分。 - 管理储备：管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。 - 管理储备用来应对会影响项目的“未知—未知”风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分。当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，从而导致成本基准变更。 |
|  | # 质量成本 |  |
|  | # 项目管理软件 |  |
|  | # 卖方投标分析 |  |
|  | # 群体决策技术 |  |
|  | # 专家判断 |  |
| # 输出 | # 活动成本估算 | - 对完成项目工作可能需要的成本的量化估算。 - 成本估算可以是汇总的或详细分列的。成本估算应该覆盖活动所使用的全部资源 - 如果间接成本也包含在项目估算中，则可在活动层次或更高层次上计列间接成本。 |
|  | # 估算依据 | - 成本估算所需的支持信息的数量和种类 - 活动成本估算的支持信息可包括：  关于估算依据的文件（如估算是如何编制的）；  关于全部假设条件的文件；  关于各种已知制约因素的文件；  对估算区间的说明（如“10 000欧元±10%”就说明了预期成本的所在区间）；  对最终估算的置信水平的说明。 |
|  | # 项目文件更新 | - 包括但不限于风险登记册。 |
| 制定预算 |  |  |
| # 输入 | # 成本管理计划 | - 进度管理计划规定了用于项目的进度规划方法和工具，对活动排序具有指导作用。 |
|  | # 范围基准 | - 项目范围说明说。 - 工作分解结构。 - WBS词典。 |
|  | # 活动成本估算 |  |
|  | # 估算依据 | - 里程碑清单中可能已经列出特定里程碑的实现日期，这可能影响活动排序的方式。 |
|  | # 项目进度计划 | - 项目进度计划包括项目活动、里程碑、工作包和控制账户的计划开始和完成日期。可根据这些信息，把计划成本和实际成本汇总到相应的日历时段中。项目范围说明书中的其他信息也可能影响活动排序，如项目可交付成果、项目制约因素和假设条件。 |
|  | # 资源日历 | - 从资源日历中了解项目资源的种类和使用时间。可根据这些信息，确定项目周期各阶段的资源成本。 |
|  | # 风险登记册 | - 应该审查风险登记册，从而确定如何汇总风险应对成本。 |
|  | # 协议 | - 在制定预算时，需要考虑将要或已经采购的产品、服务或成果的成本，以及适用的协议信息。 |
|  | # 组织过程资产 |  |
| # 工具技术 | # 成本汇总 | 先把成本估算汇总到WBS中的工作包，再由工作包汇总至WBS更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。 |
|  | # 储备分析 | - 通过预算储备分析，可以计算出项目的应急储备与管理储备。 |
|  | # 专家判断 |  |
|  | # 历史关系 | 类比和参数模型的成本及准确性可能差别很大。它们将最为可靠，如果：  用来建立模型的历史信息准确；  模型中的参数易于量化；  模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。 |
|  | # 资金限制平衡 | 应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。 |
| # 输出 | # 成本基准 | - 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。 - 成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。 |
|  | # 项目资金需求 | - 根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。 - 成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务。 - 项目资金通常以增量而非连续的方式投入，并且可能是非均衡的，阶梯状。 - 如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。 |
|  | # 项目文件更新 |  风险登记册；  活动成本估算；  项目进度计划。 |
| 控制成本 |  |  |
| # 输入 | # 项目管理计划 | - 成本基准。把成本基准与实际结果相比，以判断是否需要进行变更或采取纠正或预防措施。 - 成本管理计划。成本管理计划规定了如何管理与控制项目成本。 |
|  | # 项目资金需求 | - 包括项目支出加上预计债务。 |
|  | # 工作绩效数据 | - 工作绩效数据是关于项目进展情况的数据，如哪些活动已开工、进展如何，以及哪些可交付成果已完成，还包括已批准的成本和已发生的成本。 |
|  | # 组织过程资产 |  |
| # 工具技术 | # 挣值管理 | - 挣值管理（EVM）是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估项目绩效和进展的方法。 - 它把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展。 - 挣值管理针对每个工作包和控制账户，计算并监测以下三个关键指标： - 计划价值。计划价值（PV）是为计划工作分配的经批准的预算。应该把该预算分配至项目生命周期的各个阶段。 - 完工预算。为将要执行的工作所建立的全部预算的总和。 - 挣值。挣值（EV）是对已完成工作的测量值，用分配给该工作的预算来表示。EV的计算应该与PMB相对应，且所得的EV值不得大于相应组件的PV总预算。EV常用于计算项目的完成百分比。 - 实际成本。实际成本（AC）是在给定时段内，执行某工作而实际发生的成本，是为完成与EV相对应的工作而发生的总成本。 - 也应该监测实际绩效与基准之间的偏差： - 进度偏差。SV=EV-PV。最好与关键路径法（CPM）和风险管理一起使用。 - 成本偏差。CV=EV-AC。负的CV一般都是不可挽回的。 - 完工偏差。VAC=BAC-EAC. - 进度绩效指数。SPI=EV/PV。当SPI小于1.0时，说明已完成的工作量未达到计划要求；当SPI大于1.0时，则说明已完成的工作量超过计划。 - 成本绩效指数。CPI=EV/AC。CPI小于1.0时，说明已完成工作的成本超支；当CPI大于1.0时，则说明到目前为止成本有结余。 - 完工估算：EAC=AC+ETC - 完工尚需估算（ETC）。完成所有剩余项目工作的预计成本。 |
|  | # 预测 | - 假设按预算完成ETC工作：ETC=BAC-EV。特殊情况，以后不会发生 - 假设以当前 CPI完成ETC工作：ETC=(BAC-EV)/CPI。持续发生，不可避免。默认 - 假设SPI与CPI同时影响：ETC=(BAC-EV)/(CPI*SPI) - 完工尚需绩效指数（TCPI）：为按计划完成，必须维持的效率。 TCPI(EAC)=(BAC-EV)/(BAC-AC) 剩余工作/剩余资金 如果累计CPI低于基准（如图7-13所示），那么项目的全部剩余工作都应立即按TCPI（BAC）（图7-13中最高的那条线）执行，才能确保实际总成本不超过批准的BAC。 - 如果BAC已明显不再可行，则项目经理应考虑使用EAC进行TCPI计算。 TCPI(EAC)=(BAC-EV)/(EAC-AC) 为实现当前的完工估算（EAC），必须维持的效率。 >1 很难完成。<1很容易完成。 |
|  | # 绩效审查 |  |
|  | # 储备分析 | - 可以采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况，从而判断是否还需要这些储备，或者是否需要增加额外的储备。 |
|  | # 项目管理软件 | - 项目管理软件，如进度规划软件，有助于规划、组织与管理资源库，以及编制资源估算。 - 利用先进的软件，可以确定资源分解结构、资源可用性、资源费率和各种资源日历，从而有助于优化资源使用 |
| # 输出 | # 工作绩效信息 | - WBS各组件（尤其是工作包和控制账户）的CV，SV，CPI，SPI，TCPI和VAC值，都需要记录下来，并传达给干系人。 |
|  | # 成本预测 | - 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。 - 资源类别包括人力、材料、设备和用品。 - 资源类型包括技能水平、等级水平或适用于项目的其他类型。 - 资源分解结构有助于结合资源使用情况，组织与报告项目的进度数据。 |
|  | # 变更请求 | - 分析项目绩效后，可能会就成本基准或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。变更请求可以包括预防或纠正措施。变更请求需经过实施整体变更控制（见4.5节）的审查和处理。 |
|  | # 项目管理计划更新 | - 成本基准；成本管理计划。 |
|  | # 项目文件更新 | - 成本估算；估算依据。 |
|  | # 组织过程资产更新 |  |